## Sheet1
Benzene Bots Timeline 2017 | time axis 2017-01-07 to 2017-02-21
Kickoff event | bar: 2017-01-07
Rules+Brainstorm | bar: 2017-01-07 to 2017-01-08
Drive design | bar: 2017-01-08 to 2017-01-11
Drive Finalized | bar: 2017-01-12
Mechanism prototype | bar: 2017-01-12 to 2017-01-15
Build Drive | bar: 2017-01-12 to 2017-01-19
Design Mechs | bar: 2017-01-15 to 2017-01-19
Build Mechs | bar: 2017-01-20 to 2017-01-27
Driver Station | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20
Finish Robo #1 | bar: 2017-01-28
Build Robo #2 | bar: 2017-01-29 to 2017-02-10
Finish Robo#2 | bar: 2017-02-10
Code | bar: 2017-01-08 to 2017-01-11
Sensors/Camera | bar: 2017-01-12 to 2017-01-25
Auton | bar: 2017-01-26 to 2017-02-02
Practice+Tweaks | bar: 2017-02-11 to 2017-02-21